## Project Charter
1. Organização - Resumir das condições do projeto
Problema: Dificuldade em encontrar corridas baratas por meio de app de aplicativos
Objetivo: Desenvolver uma aplicação que demonstre a cotação de diversos serviços de carona proporcionando uma economia no valor final
2. Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto Fare Advisor
Cronograma básico - Data: Início: 10/02/2025 Fim: 18/05/2025
Organização: Khipo
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Isaac Santos: Gerente de projeto: Definir o destino do projeto traçando os melhores caminhos e oportunidades do produto.
Giovanne Braga: CTO: Adotar as melhores práticas e arquiteturas para desenvolvimento do produto
Icaro Luiz: Desenvolvedor: Desenvolver o projeto seguindo os requisitos do projeto e boas práticas
Caroline Gomes: Analista de dados: Analisar dados e métricas para fim do crescimento do produto
Declaração do escopo
Objetivo do projeto
Criar um agregador de tarifas de empresas de transporte de passageiros.
Metas do projeto
Vai ter uma interface exibindo os clientes de transporte de passageiro (Uber, 99, InDriver), é exibir as tarifas cobradas por cada um deles de acordo com o destino selecionado pelo passageiro.
Justificativa para o projeto:
Proporciona uma oportunidade para o usuário economizar o preço da passagem.
Stakeholders - (Principais partes interessadas)
Docentes
Empresa Parceira (Khipo)
Estimativa Inicial de Investimento (R$).
500
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: Gerente de projetos, Analista de requisitos, Desenvolvedor pleno, Analista de dados, Analista de marketing, Administrador de empresas.
Recursos Financeiros: Web Services, licença de softwares, budget para contratações.
Recursos Materiais: Equipamentos de redes, escritório, máquinas, mobilha do escritório
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir.
Redirecionamento de corridas de aplicativos de carona
Principais fases (MARCOS) do projeto
1. Planejamento e Levantamento de Requisitos
2. Pesquisa e Seleção de Empresas de Transporte Parceiras
3. Desenvolvimento do Protótipo Inicial (Wireframe)
4. Escolha e Preparação da Infraestrutura de Tecnologia
5. Desenvolvimento do Módulo de Integração com as Empresas de Transporte
6. Desenvolvimento da Funcionalidade de Pesquisa e Filtragem de Tarifas
7. Testes de Integração com as Empresas de Transporte
8. Desenvolvimento da Interface de Usuário (UI)
9. Testes de Usabilidade e Qualidade
10. Implantação e Lançamento da Plataforma
Principais Riscos | Contingências que serão adotadas
As empresas de transporte podem ter diferentes formatos de dados ou restrições técnicas que dificultem a integração | __________________________________________
Realizar um levantamento detalhado das especificações técnicas e estabelecer comunicação clara com as empresas desde o início. Fazer uma análise prévia da compatibilidade de sistemas.
Premissas (requisitos técnicos)
Recursos humanos, recursos financeiros e criação do bando de dados
Restrições (limites)
O projeto deverá ter o escopo bem definido e as tarefas deverão ter uma distribuição objetiva para que o projeto atenda aos prazos estabelecidos
Exclusões
O projeto não apresentará nenhuma exclusão.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto:
O sucesso do projeto "Fare Adivisor" depende de uma interface intuitiva e responsiva, integração eficiente com empresas de transporte, segurança de dados, e conformidade com leis de proteção de dados. A plataforma precisa ser escalável, com atualização constante das tarifas, e deve suportar diferentes modais de transporte. Parcerias claras e uso de analytics são essenciais para melhorias contínuas. A monetização pode incluir parcerias pagas e anúncios, enquanto a inovação será crucial para se diferenciar da concorrência e expandir para outras regiões.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

## SAM SRM
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2024-03-11
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Khipo (Cliente Final) | Comparar preços de corridas de diferentes apps para economizar. | Conseguir a corrida mais barata e rápida. | Economia, praticidade, rapidez. | Influenciam o sucesso do app pelo uso e feedback. | Cruciais para a adoção e popularidade. | Usar o app, avaliar preços, fornecer feedback. | Garantir que o app seja útil e eficiente para os usuários. | Relatórios sobre desempenho, tempo de resposta e precisão dos valores. | Relatórios diretos e objetivos com melhorias. | Notificações no app, e-mails. | Mensalmente ou conforme necessidade. | Notificações push, e-mails com novidades e melhorias.
Product Owner | Criar um app preciso e confiável para comparação de preços. | Precisão nos valores, interface intuitiva, aumento de usuários.. | Sucesso do produto, inovação no mercado. | Define a direção do app e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso da plataforma. | Definir recursos, priorizar melhorias, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos usuários. | Relatórios sobre desempenho, feedback dos usuários e tendências do mercado. | Relatórios detalhados com métricas e análises. | Reuniões de revisão no Teams, relatórios em dashboards. | Semanal para acompanhamento, mensal para revisão estratégica. | Reuniões online, relatórios via e-mail.
Desenvolvedores | Criar um app funcional e rápido. | Melhorar precisão, estabilidade e tempo de resposta. | Desenvolvimento de tecnologia, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade do app. | Essenciais para a usabilidade e confiabilidade. | Implementar funcionalidades, corrigir bugs, otimizar código. | Colaboração com PO para entregas eficazes. | Atualizações de funcionalidades, correções de bugs. | Informações claras sobre prioridades e backlog. | Dailys e reuniões de sprint no Scrum. | Dailys durante a sprint, reuniões semanais. | Quadro no Jira, reuniões no Teams.
Time Comercial | Atrair mais parceiros e aumentar a receita. | Expandir parcerias com apps de mobilidade e atrair usuários. | Crescimento da base de usuários, monetização. | Impactam na receita e nas estratégias comerciais. | Influenciam diretamente o sucesso financeiro. | Negociar parcerias, buscar novos clientes. | Alinhamento com as estratégias de marketing e crescimento. | Relatórios sobre novos parceiros, tendências de mercado. | Resumos claros com ênfase em oportunidades. | Reuniões trimestrais de revisão de estratégia. | Trimestral para estratégia, semanal para atualizações. | Reuniões online, e-mails informativos.
Marketing | Promover o aplicativo, a marca e atrair novos clientes. | Aumentar a conscientização, gerar leads, criar campanhas eficazes para atrair clientes. | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | : Afetam diretamente a aquisição de usuários e no resultado financeiro da empresa. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Comunicar eficazmente os benefícios do aplicativo aos clientes. | Resultados de campanhas de marketing, análises de público-alvo, insights sobre concorrência. | Análises aprofundadas de desempenho de campanhas, segmentação de mercado. | Reuniões mensais de análise de marketing, relatórios detalhados em PowerPoint. | Mensal para análise de campanhas, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Interface intuitiva, navegação fluida, redução de erros. | Satisfação do usuário, inovações em design. | Influenciamos diretamente na atualização dos usuários. | Impacto direto na experiência do usuário. | Criar e testar interfaces, propor melhorias. | Colaborar com os desenvolvedores para otimização do design. | Feedback dos usuários, testes de usabilidade. | Relatórios detalhados com insights sobre uso. | Reuniões semanais de UX, testes de usabilidade. | Semanais para ajustes, meses para revisão geral. | Reuniões no Teams, análises no Miro.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolva problemas dos usuários e melhore a experiência. | Reduzir o tempo de resposta, aumentar a satisfação. | Atendimento rápido e eficiente. | Influenciaram a satisfação e retenção dos usuários. | Mantenha os clientes engajados. | Responder dúvidas, solucionar problemas, repassar feedbacks. | Oferecer suporte ágil e eficiente. | Problemas recorrentes, sugestões de melhoria. | Relatórios sintéticos com principais reclamações. | Reuniões mensais de revisão de suporte. | Mensal para revisão e ajustes. | E-mails, reuniões online.
Gerência Executiva/Alta Administração | Garantir crescimento sustentável do aplicativo e retorno financeiro. | Expandir mercado, alinhar estratégia com objetivos financeiros. | Sucesso do app, inovação e lucratividade. | Definir orçamento e estratégias gerais. | Determinar o rumo do aplicativo. | Definir metas, alocar recursos. | Garantir o alinhamento estratégico com os objetivos da empresa. | Relatórios financeiros e estratégicos. | Relatórios de alto nível com foco em indicadores-chave. | Reuniões trimestrais executivas. | Trimestral para revisão, ajustes conforme necessário. | Reuniões online ou presenciais, relatórios executivos.

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicial | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-19
1.1 | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
1.2 | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.2 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200
2 | Planejamento | 1.3 | 2025-03-05 | 2025-03-19 |  |  |  | 7700
2.1 | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
2.2 | Definir requisitos do app (escopo) | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
2025-03-02 | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2.2 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
3 | Design e Prototipagem | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |  |  |  | 7000
3.1 | Design da interface (UI) e protótipos | 1.3 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 1 | DESIGN | Pessoas | 2000
2025-02-03 | Teste de usabilidade e ajustes | 3.1 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1 | DESIGN | Pessoas | 2250
4 | Desenvolvimento | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-05-14 |  |  |  | 4250
4.1 | Desenvolvimento da estrutura do app | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
2025-02-04 | Integração com APIs de transporte | 4.1 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 1 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
2025-03-04 | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-02-04 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
2025-04-04 | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 4.3 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
5 | Integração e Segurança | 2025-04-04 | 2025-06-04 | 2025-06-18 |  |  |  | 19000
5.1 | Integração com sistemas de pagamento e localização | 4.4 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2 | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
6 | Testes | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25
6.1 | Testes de funcionalidade e usabilidade | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 1 | QUALIDADE | Pessoas | 7500
7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 |  |  |  | 7500
2025-01-07 | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2 | REDES | Pessoas | 7500
2025-02-07 | Criar materiais de marketing | 2025-01-07 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2 | COMERCIAL | Pessoas | 6600
8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 2025-02-07 | 2025-07-23 | 2025-08-06 |  |  |  | 14100
2025-01-08 | Monitorar feedback e métricas | 8 | 2025-07-23 | 30//07/2025 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
2025-02-08 | Atualizações e melhorias | 2025-01-08 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
2025-03-08 | Suporte ao cliente | 2025-02-08 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
9 | Marketing e Divulgação | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-09-03 |  |  |  | 11000
2025-01-09 | Campanhas de marketing digital | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
2025-02-09 | Parcerias com influenciadores | 2025-01-09 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
2025-03-09 | Campanhas em mídias sociais | 2025-02-09 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  |  | 15000
2025-01-10 | Análises de desempenho do app | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2 | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
2025-02-10 | Implementação de melhorias | 2025-01-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2 | COMERCIAL | Pessoas | 2600
11 | Expansão | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-08 |  |  |  | 6600
11.1 | Análise de expansão para novas cidades ou países | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
2025-02-11 | Parcerias para expansão | 2025-01-11 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
12200
|  | TOTAL | [6 empty] | 104350

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicial | Data Final | Duração em semanas | Conclusao | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1.2 | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.2 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir requisitos do app (escopo) | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2025-03-02 | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2.2 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
3.1 | Design da interface (UI) e protótipos | 1.3 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas
2025-02-03 | Teste de usabilidade e ajustes | 3.1 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas
4.1 | Desenvolvimento da estrutura do app | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-02-04 | Integração com APIs de transporte | 4.1 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-03-04 | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-02-04 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-04-04 | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 4.3 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
5.1 | Integração com sistemas de pagamento e localização | 4.4 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas
6.1 | Testes de funcionalidade e usabilidade | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas
2025-01-07 | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas
2025-02-07 | Criar materiais de marketing | 2025-01-07 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas
2025-01-08 | Monitorar feedback e métricas | 8 | 2025-07-23 | 30//07/2025 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-08 | Atualizações e melhorias | 2025-01-08 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-03-08 | Suporte ao cliente | 2025-02-08 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-01-09 | Campanhas de marketing digital | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-09 | Parcerias com influenciadores | 2025-01-09 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-03-09 | Campanhas em mídias sociais | 2025-02-09 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-01-10 | Análises de desempenho do app | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas
2025-02-10 | Implementação de melhorias | 2025-01-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas
11.1 | Análise de expansão para novas cidades ou países | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-11 | Parcerias para expansão | 2025-01-11 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas

## REDE DE PROCEDENCIA
Descrição | Atividade | Dependência | Duração (dias)
Iniciação (definir objetivos e proposta de valor) | A | - | 14
Identificar recursos principais | B | A | 14
Formar equipe de desenvolvimento e marketing | C | A | 14 |  |  | B | 14
Análise de mercado e concorrência | D | B/C | 14 |  |  | 14 | 28
Definir requisitos do app | E | D | 14 |  |  | 105 | 119
Identificar parcerias com empresas de transporte | F | D/E | 14 |  |  | 91 | 91
Design da interface e protótipos | G | F/E | 7
Teste de usabilidade e ajustes | H | G | 7 |  |  |  |  | D | 14 | E | 14 |  | G | 7 | H | 7 |  | J | 7 | K | 14 | L | 14
Desenvolvimento da estrutura do app | I | E/H | 14 | A | 14 |  |  | 28 | 42 | 42 | 56 |  | 70 | 77 | 77 | 84 |  | 98 | 105 | 105 | 119 | 119 | 133
Integração com APIs de transporte | J | I | 7 | 0 | 14 |  |  | 119 | 133 | 133 | 147 |  | 147 | 154 | 154 | 161 |  | 140 | 147 | 119 | 133 | 133 | 147
Desenvolvimento da IA de comparação de preços | K | J | 14 | 91 | 105 |  |  | 91 | 91 | 91 | 91 |  | 77 | 77 | 77 | 77 |  | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14
Algoritmo de melhor oferta para usuário | L | K | 14 | 91 | 91
Integração com pagamento e localização | M | J/L | 14 |  |  | C | 14 | [18 empty] | P | 14 | Q | 14 | R | 14 | S | 14
Testes de funcionalidade e usabilidade | N | H/M | 7 |  |  | 14 | 28 | [18 empty] | 168 | 182 | 182 | 196 | 196 | 210 | 210 | 224
Infraestrutura para publicação | O | N | 14 |  |  | 105 | 119 | [14 empty] | M | 14 |  |  | 168 | 182 | 182 | 196 | 196 | 210 | 210 | 224
Criação de materiais de marketing | P | N/O | 14 |  |  | 91 | 91 | [8 empty] | I | 14 |  |  |  |  | 133 | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e feedback | Q | P | 14 | [12 empty] | 84 | 98 |  |  |  |  | 147 | 161
Atualizações e melhorias | R | Q | 14 | [7 empty] | F | 14 |  |  |  | 126 | 140 |  |  |  |  | 14 | 14
Suporte ao cliente | S | R | 14 | [7 empty] | 56 | 70 |  |  |  | 42 | 42
[11 empty] | 133 | 147
[11 empty] | 77 | 77 | [9 empty] | N | 7
[22 empty] | 147 | 154
[22 empty] | 161 | 168
[22 empty] | 14 | 14 | O | 14
[24 empty] | 154 | 168
[24 empty] | 154 | 168
[24 empty] | 0 | 0

## CAPA(PREVISÕES DO ORÇAMENTO)
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Faire-Advisor
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2025-04-16 | Icaro Luiz Dellalo Silvas | base de orçamento
Instruções |  | 45795
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2025-04-16 | Icaro Luiz Dellalo Silva | Icaro
2 | 2025-04-16 | Isaac Ferreira dos Santos | Isaac
3 | 2025-04-16 | Giovanne Braga Costa | Gioavanne
4 | 2025-04-16 | Caroline dos Santos Gomes | Caroline

## ORÇADO
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Fare-Advisor |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | TOTAL
Patrocinador | Khipo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 36750 | 2900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 44050
Investimento Acumulado |  | 36750 | 39650 | 40050 | 40450 | 40850 | 41250 | 41650 | 42050 | 42450 | 42850 | 43250 | 43650 | 44050
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Investimentos
Custo de Implementação |  | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8800
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design da interface (UI) e protótipos |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Teste de usabilidade e ajustes |  | 2250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
Desenvolvimento da estrutura do app |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Desenvolvimento da IA para comparação de preços |  | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
Integração com sistemas de pagamento e localização |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Testes de funcionalidade e usabilidade |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 42462.0281
Payback |  | 0
ROI |  | -19.86%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## REALIZADO
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Fare-Advisor |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | TOTAL
Patrocinador | Khipo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 18000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 55800
Investimento Acumulado |  | 18000 | 21150 | 24300 | 27450 | 30600 | 33750 | 36900 | 40050 | 43200 | 46350 | 49500 | 52650 | 55800
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Investimentos
Custo de Implementação |  | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8800
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design da interface (UI) e protótipos |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Teste de usabilidade e ajustes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento da estrutura do app |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Desenvolvimento da IA para comparação de preços |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Integração com sistemas de pagamento e localização |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes de funcionalidade e usabilidade |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 44409.1084
Payback |  | 0
ROI |  | -210%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## STATUS
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 36750 | 18000 | 36750 | 18000 | -18750 | -51.02%
1 | 2900 | 3150 | 39650 | 21150 | -18500 | -46.66%
2 | 400 | 3150 | 40050 | 24300 | -15750 | -39.33%
3 | 400 | 3150 | 40450 | 27450 | -13000 | -32.14%
4 | 400 | 3150 | 40850 | 30600 | -10250 | -25.09%
5 | 400 | 3150 | 41250 | 33750 | -7500 | -18.18%
6 | 400 | 3150 | 41650 | 36900 | -4750 | -11.4%
7 | 400 | 3150 | 42050 | 40050 | -2000 | -4.756%
8 | 400 | 3150 | 42450 | 43200 | 750 | 1.767%
9 | 400 | 3150 | 42850 | 46350 | 3500 | 8.168%
10 | 400 | 3150 | 43250 | 49500 | 6250 | 14.45%
11 | 400 | 3150 | 43650 | 52650 | 9000 | 20.62%
12 | 400 | 3150 | 44050 | 55800 | 11750 | 26.67%
Total | 44050 | 55800
Saldo Final | -11750

## PARAM
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Fare-Advisor
Mês de início | 2025-02-01
Patrocinador | Isaac Ferreira

## CAPA(GESTÃO DE RISCO)
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Fare Advisor
Gerente Responsável |  | Icaro Luiz
Data da avaliação |  | 2025-04-23
Histórico da avaliação de riscos
2025-04-23 | Elaboração da análise da avaliação de risco entre outras medidas de planejamento.

## IDENTIFICAR
Identificação dos Riscos
Fare-advisor
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y)
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais
R01 | API (Integração) | Segurança | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Mitigar | Utilizar autenticação forte via tokens, criptografia de dados em trânsito e conformidade com a LGPD | Monitoramento contínuo e alertas de acesso indevido | Perda de credibilidade com usuários e parceiros, além de possíveis processos judiciais. | 0.08
R02 | Backend | Desempenho | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Mitigar | Escalonamento automático de infraestrutura, cache inteligente e balanceamento de carga | Uso de serviços em nuvem elásticos ou fallback para tela informativa | Redução na base de usuários, aumento de custos com suporte e impacto em métricas de desempenho. | 0.32
R03 | Banco de Dados | Funcionalidade | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Mitigar | Validar consistência dos dados a cada requisição, usar logs de integridade e backups automatizados | Mostrar última atualização ao usuário e permitir feedback | Aumento de solicitações de suporte, queda no engajamento e necessidade de retrabalho técnico. | 0.16
R04 | Interface do Usuário | Funcionalidade | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Mitigar | Realizar testes de usabilidade, aplicar UX Writing e boas práticas de design responsivo | Iterações rápidas com base em feedback dos usuários | Mau posicionamento no mercado, queda na taxa de conversão e rejeição em avaliações de loja de aplicativos. | 0.04
R05 | Legal | Legal | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Evitar | Validar contratos de uso com as plataformas (Uber/99), revisar política de uso de dados públicos | Suspensão temporária da funcionalidade e reformulação jurídica do serviço | Multas, bloqueio de acesso às APIs e impacto direto na operação do app. | 0.08

## QUALIFICAR
Qualificação dos Riscos
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Faire Advisor
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais
R01 | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 25% | 17%
R02 | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 12% | 10%
R03 | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 80% | 100%
R04 | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Baixa - 0,1 | Insignificante - 1,05 | Maior que 20% - 2,80 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 10% | 7%
R05 | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 60% | 17%

## QUANTIFICAR
Quantificação dos Riscos
Faire Advisor
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais
R01 | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Perda de credibilidade com usuários e parceiros, além de possíveis processos judiciais. | 2500 | 5 | Possível atraso na liberação da versão beta e necessidade de retrabalho em segurança | Utilizar autenticação forte via tokens, criptografia de dados em trânsito e conformidade com a LGPD | Monitoramento contínuo e alertas de acesso indevido
R02 | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Redução na base de usuários, aumento de custos com suporte e impacto em métricas de desempenho. | 1200 | 3 | Sobrecarga de servidores pode exigir upgrade de plano ou instância extra na nuvem | Escalonamento automático de infraestrutura, cache inteligente e balanceamento de carga | Uso de serviços em nuvem elásticos ou fallback para tela informativa
R03 | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Aumento de solicitações de suporte, queda no engajamento e necessidade de retrabalho técnico. | 8000 | 30 | Pode exigir retrabalho na integração com banco de dados e teste extensivo, impactando cronograma e equipe | Validar consistência dos dados a cada requisição, usar logs de integridade e backups automatizados | Mostrar última atualização ao usuário e permitir feedback
R04 | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Mau posicionamento no mercado, queda na taxa de conversão e rejeição em avaliações de loja de aplicativos. | 1000 | 2 | Readequações de layout podem demandar contratação pontual de UX/UI Designer | Realizar testes de usabilidade, aplicar UX Writing e boas práticas de design responsivo | Iterações rápidas com base em feedback dos usuários
R05 | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Multas, bloqueio de acesso às APIs e impacto direto na operação do app. | 6000 | 5 | Revisão jurídica de uso de dados pode envolver consultoria legal e renegociação com plataformas integradas | Validar contratos de uso com as plataformas (Uber/99), revisar política de uso de dados públicos | Suspensão temporária da funcionalidade e reformulação jurídica do serviço

## SENSIBILIDADE AO RISCO
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1 | Desvio no cronograma insignificante | 2 | 2 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.1 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.3 | 2.3 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.6 | 2.6 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 3 | 3 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.15 | Desvio no cronograma insignificante | 2 | 2.3 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.15 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.415 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.15 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.3 | 2.645 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.15 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.6 | 2.99 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.15 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 3 | 3.45 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.3 | Desvio no cronograma insignificante | 2 | 2.6 | Baixa - 0,10
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.3 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.73 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.3 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.3 | 2.99 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.3 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.6 | 3.38 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.3 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 3 | 3.9 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.5 | Desvio no cronograma insignificante | 2 | 3 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.5 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.15 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.5 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.3 | 3.45 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.5 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.6 | 3.9 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.5 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 3 | 4.5 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 2 | Desvio no cronograma insignificante | 2 | 4 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 4.2 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.3 | 4.6 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.6 | 5.2 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 3 | 6 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no Projeto | Nível de Poder no Projeto | Explicar a Ação a Ser Tomada | PLANO DE COMUNICAÇÃO
Usuários Finais | Economia de tempo, comparação de preços, facilidade de uso | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e avaliações | Utilizar o app, avaliar experiências, compartilhar feedback | Data: 17/01/2025 Projeto: Cotação de Corridas
Product Owner | Sucesso do produto, aceitação do mercado, viabilidade do negócio | Define prioridades e visão estratégica | Priorizar recursos, definir funcionalidades e objetivos
Desenvolvedores | Qualidade técnica, entrega contínua, evolução do sistema | Impactam diretamente a estabilidade e performance da solução | Implementar funcionalidades, corrigir bugs, evoluir o sistema | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor (responsável) | Local | Receptor | Data ou Frequência | Feedback | Data Feedback
Time Comercial | Parcerias com apps de mobilidade, crescimento do app | Influenciam negociações e monetização | Estabelecer contatos com plataformas, criar propostas comerciais | CC-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos e funcionalidades esperadas | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Reuniões | Equipe do Projeto | Início do projeto | Coleta de sugestões iniciais e alinhamento | Após reunião
Marketing | Divulgação do app, aumento de downloads e engajamento | Influenciam a percepção e visibilidade do projeto | Criar campanhas, gerir redes sociais, mensurar resultados | CC-002 | Reunião de Planejamento | Priorização das funcionalidades, metas e backlog | Reunião | Product Owner | Online | Time Dev e UX | Semanal | Feedback sobre escopo e cronograma | Após cada reunião
UX (User Experience) | Experiência de uso, fluidez na navegação | Impactam diretamente na retenção de usuários | Pesquisar com usuários, prototipar e testar interfaces | CC-003 | Sprint Review | Demonstração das entregas e funcionalidades testadas | Reunião | Scrum Master | Online | Stakeholders | A cada 15 dias | Avaliação das entregas, sugestões de melhoria | Imediatamente após sessão
Suporte Técnico | Satisfação do cliente, resolução de problemas | Influenciam a experiência contínua do usuário | Responder dúvidas, acompanhar erros, coletar sugestões | CC-004 | Sessões de Teste com Usuários | Testes de usabilidade e fluxo de uso do aplicativo | Workshop | UX Designer | Ambiente de Teste | Usuários Finais | Mensal | Opiniões sobre interface, navegação e sugestões | Após cada sessão
Alta Administração / Investidores | Crescimento, retorno sobre investimento (ROI) | Definem os recursos e metas estratégicas | Avaliar indicadores, decidir sobre novos aportes e escalabilidade | CC-005 | Alinhamento com Marketing | Campanhas de lançamento e comunicação com público-alvo | Reunião | Gerente de Marketing | Online | Equipe de Marketing | Quinzenal | Feedback sobre peças publicitárias, metas de engajamento | Após reunião
|  |  |  | CC-006 | Monitoramento e Suporte Técnico | Verificação de bugs, suporte aos testes internos e externos | Reunião | Equipe de Suporte | Canal Interno (Chat) | Desenvolvedores | Contínuo | Relatório de erros e sugestões de correção | Diário
|  |  |  | CC-007 | Apresentação para Investidores | Resultados do projeto, métricas de uso, estratégias de monetização | Apresentação | CEO | Auditório / Online | Investidores | Bimestral | Avaliação geral, validação de roadmap | Após apresentação
[5 empty] | Gerente do projeto: Icaro Luiz |  | Elaborado por:Equipe Fare-Advisor |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## ROTEIRO DE GESTÃO DE RH
Gestão de RH
Elaborar de acordo com o exemplo abaixo um planejamento de RH para o projeto (mínimo de 4 elementos da equipe)
1 - Equipe do Projeto
NOME | FUNÇÃO no projeto | ORIGEM – organização / externo | DEDICAÇÃO – Integral / parcial / horas)
Icaro Luiz | Gerente de Projeto | FECAP | Parcial
Giovanne Braga | Desenvolvedor Full Stack | FECAP | Parcial
Caroline Gomes | Analista de Dados | FECAP | Parcial
Isaac Ferreira | UX/UI Designer | FECAP | Parcial
2 - Planejamento de RH
Designação: Gerente de Projeto
Nome e cargo: Icaro Luiz – Gerente de TI
Papel: Gerente de Projeto
Perfil: MBA em Gerenciamento de Projetos, experiência de 5 anos em TI
Responsabilidades: Acompanhar prazos, qualidade e custo do projeto, liderar a equipe e reportar ao patrocinador.
Designação: Analista de Dados
Nome e cargo: Beatriz Almeida – Analista de Dados
Papel: Levantar, documentar e validar dados e requisitos
Perfil: Analista com 4 anos de experiência, domínio de análise estatística, modelagem de dados, BPMN e comunicação com o cliente.
Responsabilidades: Garantir a clareza e integridade dos dados e requisitos do sistema.
Designação: Desenvolvedor Full Stack
Nome e cargo: Giovanne Braga – Desenvolvedor
Papel: Desenvolvedor Full Stack
Perfil: Experiência prática com React, Node, banco de dados SQL e NoSQL.
Responsabilidades: Desenvolver o sistema com foco em performance e manutenção.
Designação: Designer UX/UI
Nome e cargo: Isaac Ferreira – Designer Freelance
Papel: Designer UX/UI
Perfil: Freelancer com experiência em design digital, prototipação e testes com usuários.
Responsabilidades: Assegurar experiência fluida ao usuário final.
3 - Definir o organograma da equipe de projeto
Organograma da equipe do projeto
4- Definir o Mapa de competência
5 - Definir o Matriz de responsabilidade

## MAPA DE COMUNICAÇÃO
Perfil de Qualificação |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [18 empty] | Demo-Hipotética ltda
2 | Participou de treinamento |  | Revisado em Jan/2000
5 | Domínio básico |  | Seção/depto: Vendas técnicas
8 | Experiência prática |  | Responsável: Sidney
10 | Especialista |  | Habilitação
|  | Pessoa | Planejamento | Levantamento de requisitos | UX/UI Designer (web/mobile) | Programação (Full Stack) | Análise de Dados | Modelagem de Banco de Dados | Análise de Dados | Fundamentos de Inteligência Artificial | Validação e Testes de Modelos(IA) | Integração de IA em Aplicações | Gestão de Riscos | Elaboração de Cronograma | Liderança no projeto | Comunicação com Cliente | Consumo e Integração de APIs | Git e Versionamento de Código | Capacidade de Tomada de Decisão | Arquitetura de Software
|  | Icaro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Isaac | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Caroline | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | Giovanne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## MATRIZ RESPONSABILIDADE
Matriz de Responsabilidade
Cod. | Etapas – Atividades - Marcos | Equipe do Projeto
|  | Icaro Luiz-Gerente de Projeto | Caroline Gomes-Analista de Dados | Giovanne Braga-Desenvolvedor Full Stack | Isaac Ferreira-UX/UI Designer
1 | Gerenciar o Projeto
1.1 | Planejar Projeto | R | C | I | I
2 | Levantar Requisitos/Dados | I | R | C | C
3 | Projetar Solução | A | R | R | C
4 | Desenvolver Funcionalidades | I | C | R | C
5 | Testar e Validar com Usuários | A | R | C | R
6 | Encerrar Projeto | R | C | I | I
Legenda - - Gráfico RACI |  | Equipe do projeto
R - Responsável pela Execução |  | GP | Gerente de Projeto
A - Responsável pela Aprovação |  | AD | Analista de Dados
C - Consultado |  | DEV | Desenvolvedor Full Stack
I - Informado |  | UX | UX/UI Designer
P - Participante

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1 | (vazio) | Iniciação | 1
4.3 | DESENVOLVIMENTO | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 2025-04-04 | 4500
4.4 | SEGURANÇA | Integração com sistemas de pagamento e localização | 5.1 | 3000
8 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar feedback e métricas | 2025-01-08 | 5000
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2500
|  | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.2 | 2000
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.3 | 3200
1.3 | DESIGN | Design da interface (UI) e protótipos | 3.1 | 2000
| (vazio) | Planejamento | 2 | 7700
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2025-03-02 | 2500
3.1 | DESIGN | Teste de usabilidade e ajustes | 2025-02-03 | 2250
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de transporte | 2025-02-04 | 4000
2025-01-05 | QUALIDADE | Testes de funcionalidade e usabilidade | 6.1 | 7500
| (vazio) | Testes | 6
2025-01-06 | REDES | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-07 | 7500
| (vazio) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7 | 7500
2025-01-07 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing | 2025-02-07 | 6600
2025-01-08 | EQUIPE TÉCNICA | Atualizações e melhorias | 2025-02-08 | 4000
2025-01-09 | EQUIPE TÉCNICA | Parcerias com influenciadores | 2025-02-09 | 2500
2025-01-10 | COMERCIAL | Implementação de melhorias | 2025-02-10 | 2600
2025-02-03 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolvimento da estrutura do app | 4.1 | 6000
| (vazio) | Desenvolvimento | 4 | 4250
2025-02-04 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-03-04 | 4500
2025-02-07 | (vazio) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8 | 14100
2025-02-08 | EQUIPE TÉCNICA | Suporte ao cliente | 2025-03-08 | 2000
2025-02-09 | EQUIPE TÉCNICA | Campanhas em mídias sociais | 2025-03-09 | 9000
2025-03-01 | GERENTE DE PROJETO | Definir requisitos do app (escopo) | 2.2 | 2500
2025-03-02 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3 | 7000
2025-03-08 | EQUIPE TÉCNICA | Campanhas de marketing digital | 2025-01-09 | 3500
| (vazio) | Marketing e Divulgação | 9 | 11000
2025-03-09 | DESEMPENHO | Análises de desempenho do app | 2025-01-10 | 4000
| (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10 | 15000
2025-04-04 | (vazio) | Integração e Segurança | 5 | 19000
Total Geral |  |  |  | 180700

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250