## Project Charter
1. Organização - Resumir das condições do projeto
Problema: Dificuldade em encontrar corridas baratas por meio de app de aplicativos
Objetivo: Desenvolver uma aplicação que demonstre a cotação de diversos serviços de carona proporcionando uma economia no valor final
2. Project Charter – Termo de Compromisso
Nome do projeto Fare Advisor
Cronograma básico - Data: Início: 10/02/2025 Fim: 18/05/2025
Organização: Khipo
Gerente do Projeto, Responsabilidades e autoridade:
Isaac Santos: Gerente de projeto: Definir o destino do projeto traçando os melhores caminhos e oportunidades do produto.
Giovanne Braga: CTO: Adotar as melhores práticas e arquiteturas para desenvolvimento do produto
Icaro Luiz: Desenvolvedor: Desenvolver o projeto seguindo os requisitos do projeto e boas práticas
Caroline Gomes: Analista de dados: Analisar dados e métricas para fim do crescimento do produto
Declaração do escopo
Objetivo do projeto
Criar um agregador de tarifas de empresas de transporte de passageiros.
Metas do projeto
Vai ter uma interface exibindo os clientes de transporte de passageiro (Uber, 99, InDriver), é exibir as tarifas cobradas por cada um deles de acordo com o destino selecionado pelo passageiro.
Justificativa para o projeto:
Proporciona uma oportunidade para o usuário economizar o preço da passagem.
Stakeholders - (Principais partes interessadas)
Docentes
Empresa Parceira (Khipo)
Estimativa Inicial de Investimento (R$).
500
Fonte (inicial) de recursos que serão usados no projeto
Recursos Humanos: Gerente de projetos, Analista de requisitos, Desenvolvedor pleno, Analista de dados, Analista de marketing, Administrador de empresas.
Recursos Financeiros: Web Services, licença de softwares, budget para contratações.
Recursos Materiais: Equipamentos de redes, escritório, máquinas, mobilha do escritório
Descrição resumida do produto ou serviço que o projeto irá produzir.
Redirecionamento de corridas de aplicativos de carona
Principais fases (MARCOS) do projeto
1. Planejamento e Levantamento de Requisitos
2. Pesquisa e Seleção de Empresas de Transporte Parceiras
3. Desenvolvimento do Protótipo Inicial (Wireframe)
4. Escolha e Preparação da Infraestrutura de Tecnologia
5. Desenvolvimento do Módulo de Integração com as Empresas de Transporte
6. Desenvolvimento da Funcionalidade de Pesquisa e Filtragem de Tarifas
7. Testes de Integração com as Empresas de Transporte
8. Desenvolvimento da Interface de Usuário (UI)
9. Testes de Usabilidade e Qualidade
10. Implantação e Lançamento da Plataforma
Principais Riscos | Contingências que serão adotadas
As empresas de transporte podem ter diferentes formatos de dados ou restrições técnicas que dificultem a integração | __________________________________________
Realizar um levantamento detalhado das especificações técnicas e estabelecer comunicação clara com as empresas desde o início. Fazer uma análise prévia da compatibilidade de sistemas.
Premissas (requisitos técnicos)
Recursos humanos, recursos financeiros e criação do bando de dados
Restrições (limites)
O projeto deverá ter o escopo bem definido e as tarefas deverão ter uma distribuição objetiva para que o projeto atenda aos prazos estabelecidos
Exclusões
O projeto não apresentará nenhuma exclusão.
Comentários e informações relevantes para o desenvolvimento do projeto:
O sucesso do projeto "Fare Adivisor" depende de uma interface intuitiva e responsiva, integração eficiente com empresas de transporte, segurança de dados, e conformidade com leis de proteção de dados. A plataforma precisa ser escalável, com atualização constante das tarifas, e deve suportar diferentes modais de transporte. Parcerias claras e uso de analytics são essenciais para melhorias contínuas. A monetização pode incluir parcerias pagas e anúncios, enquanto a inovação será crucial para se diferenciar da concorrência e expandir para outras regiões.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário

## SAM SRM
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2024-03-11
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Khipo (Cliente Final) | Comparar preços de corridas de diferentes apps para economizar. | Conseguir a corrida mais barata e rápida. | Economia, praticidade, rapidez. | Influenciam o sucesso do app pelo uso e feedback. | Cruciais para a adoção e popularidade. | Usar o app, avaliar preços, fornecer feedback. | Garantir que o app seja útil e eficiente para os usuários. | Relatórios sobre desempenho, tempo de resposta e precisão dos valores. | Relatórios diretos e objetivos com melhorias. | Notificações no app, e-mails. | Mensalmente ou conforme necessidade. | Notificações push, e-mails com novidades e melhorias.
Product Owner | Criar um app preciso e confiável para comparação de preços. | Precisão nos valores, interface intuitiva, aumento de usuários.. | Sucesso do produto, inovação no mercado. | Define a direção do app e as prioridades do desenvolvimento. | Fundamental para o sucesso da plataforma. | Definir recursos, priorizar melhorias, tomar decisões estratégicas. | Alinhar o desenvolvimento com as necessidades dos usuários. | Relatórios sobre desempenho, feedback dos usuários e tendências do mercado. | Relatórios detalhados com métricas e análises. | Reuniões de revisão no Teams, relatórios em dashboards. | Semanal para acompanhamento, mensal para revisão estratégica. | Reuniões online, relatórios via e-mail.
Desenvolvedores | Criar um app funcional e rápido. | Melhorar precisão, estabilidade e tempo de resposta. | Desenvolvimento de tecnologia, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade do app. | Essenciais para a usabilidade e confiabilidade. | Implementar funcionalidades, corrigir bugs, otimizar código. | Colaboração com PO para entregas eficazes. | Atualizações de funcionalidades, correções de bugs. | Informações claras sobre prioridades e backlog. | Dailys e reuniões de sprint no Scrum. | Dailys durante a sprint, reuniões semanais. | Quadro no Jira, reuniões no Teams.
Time Comercial | Atrair mais parceiros e aumentar a receita. | Expandir parcerias com apps de mobilidade e atrair usuários. | Crescimento da base de usuários, monetização. | Impactam na receita e nas estratégias comerciais. | Influenciam diretamente o sucesso financeiro. | Negociar parcerias, buscar novos clientes. | Alinhamento com as estratégias de marketing e crescimento. | Relatórios sobre novos parceiros, tendências de mercado. | Resumos claros com ênfase em oportunidades. | Reuniões trimestrais de revisão de estratégia. | Trimestral para estratégia, semanal para atualizações. | Reuniões online, e-mails informativos.
Marketing | Promover o aplicativo, a marca e atrair novos clientes. | Aumentar a conscientização, gerar leads, criar campanhas eficazes para atrair clientes. | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | : Afetam diretamente a aquisição de usuários e no resultado financeiro da empresa. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | Comunicar eficazmente os benefícios do aplicativo aos clientes. | Resultados de campanhas de marketing, análises de público-alvo, insights sobre concorrência. | Análises aprofundadas de desempenho de campanhas, segmentação de mercado. | Reuniões mensais de análise de marketing, relatórios detalhados em PowerPoint. | Mensal para análise de campanhas, atualizações conforme necessário. | Reuniões virtuais, relatórios enviados por e-mail.
UX (User Experience) | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Interface intuitiva, navegação fluida, redução de erros. | Satisfação do usuário, inovações em design. | Influenciamos diretamente na atualização dos usuários. | Impacto direto na experiência do usuário. | Criar e testar interfaces, propor melhorias. | Colaborar com os desenvolvedores para otimização do design. | Feedback dos usuários, testes de usabilidade. | Relatórios detalhados com insights sobre uso. | Reuniões semanais de UX, testes de usabilidade. | Semanais para ajustes, meses para revisão geral. | Reuniões no Teams, análises no Miro.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolva problemas dos usuários e melhore a experiência. | Reduzir o tempo de resposta, aumentar a satisfação. | Atendimento rápido e eficiente. | Influenciaram a satisfação e retenção dos usuários. | Mantenha os clientes engajados. | Responder dúvidas, solucionar problemas, repassar feedbacks. | Oferecer suporte ágil e eficiente. | Problemas recorrentes, sugestões de melhoria. | Relatórios sintéticos com principais reclamações. | Reuniões mensais de revisão de suporte. | Mensal para revisão e ajustes. | E-mails, reuniões online.
Gerência Executiva/Alta Administração | Garantir crescimento sustentável do aplicativo e retorno financeiro. | Expandir mercado, alinhar estratégia com objetivos financeiros. | Sucesso do app, inovação e lucratividade. | Definir orçamento e estratégias gerais. | Determinar o rumo do aplicativo. | Definir metas, alocar recursos. | Garantir o alinhamento estratégico com os objetivos da empresa. | Relatórios financeiros e estratégicos. | Relatórios de alto nível com foco em indicadores-chave. | Reuniões trimestrais executivas. | Trimestral para revisão, ajustes conforme necessário. | Reuniões online ou presenciais, relatórios executivos.

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicial | Data Final | Duração em semanas | Responsável | Recursos | Custos | Obs
1 | Iniciação | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-19
1.1 | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
1.2 | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.2 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200
2 | Planejamento | 1.3 | 2025-03-05 | 2025-03-19 |  |  |  | 7700
2.1 | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
2.2 | Definir requisitos do app (escopo) | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
2025-03-02 | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2.2 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2 | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
3 | Design e Prototipagem | 2025-03-02 | 2025-04-02 | 2025-04-16 |  |  |  | 7000
3.1 | Design da interface (UI) e protótipos | 1.3 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 1 | DESIGN | Pessoas | 2000
2025-02-03 | Teste de usabilidade e ajustes | 3.1 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1 | DESIGN | Pessoas | 2250
4 | Desenvolvimento | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-05-14 |  |  |  | 4250
4.1 | Desenvolvimento da estrutura do app | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
2025-02-04 | Integração com APIs de transporte | 4.1 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 1 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
2025-03-04 | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-02-04 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
2025-04-04 | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 4.3 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2 | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
5 | Integração e Segurança | 2025-04-04 | 2025-06-04 | 2025-06-18 |  |  |  | 19000
5.1 | Integração com sistemas de pagamento e localização | 4.4 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2 | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
6 | Testes | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25
6.1 | Testes de funcionalidade e usabilidade | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 1 | QUALIDADE | Pessoas | 7500
7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 |  |  |  | 7500
2025-01-07 | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2 | REDES | Pessoas | 7500
2025-02-07 | Criar materiais de marketing | 2025-01-07 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2 | COMERCIAL | Pessoas | 6600
8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 2025-02-07 | 2025-07-23 | 2025-08-06 |  |  |  | 14100
2025-01-08 | Monitorar feedback e métricas | 8 | 2025-07-23 | 30//07/2025 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
2025-02-08 | Atualizações e melhorias | 2025-01-08 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
2025-03-08 | Suporte ao cliente | 2025-02-08 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
9 | Marketing e Divulgação | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-09-03 |  |  |  | 11000
2025-01-09 | Campanhas de marketing digital | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
2025-02-09 | Parcerias com influenciadores | 2025-01-09 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
2025-03-09 | Campanhas em mídias sociais | 2025-02-09 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-24 |  |  |  | 15000
2025-01-10 | Análises de desempenho do app | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2 | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
2025-02-10 | Implementação de melhorias | 2025-01-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2 | COMERCIAL | Pessoas | 2600
11 | Expansão | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-08 |  |  |  | 6600
11.1 | Análise de expansão para novas cidades ou países | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
2025-02-11 | Parcerias para expansão | 2025-01-11 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2 | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
12200
|  | TOTAL | [6 empty] | 104350

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data inicial | Data Final | Duração em semanas | Conclusao | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1.2 | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.1 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
1.3 | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.2 | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Definir requisitos do app (escopo) | 2025-03-01 | 2025-03-05 | 2025-03-19 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2025-03-02 | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2.2 | 2025-03-19 | 2025-04-02 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
3.1 | Design da interface (UI) e protótipos | 1.3 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas
2025-02-03 | Teste de usabilidade e ajustes | 3.1 | 2025-04-09 | 2025-04-16 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas
4.1 | Desenvolvimento da estrutura do app | 2025-02-03 | 2025-04-16 | 2025-04-30 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-02-04 | Integração com APIs de transporte | 4.1 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-03-04 | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-02-04 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
2025-04-04 | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 4.3 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas
5.1 | Integração com sistemas de pagamento e localização | 4.4 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas
6.1 | Testes de funcionalidade e usabilidade | 2025-01-05 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas
2025-01-07 | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-06 | 2025-06-25 | 2025-07-09 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas
2025-02-07 | Criar materiais de marketing | 2025-01-07 | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas
2025-01-08 | Monitorar feedback e métricas | 8 | 2025-07-23 | 30//07/2025 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-08 | Atualizações e melhorias | 2025-01-08 | 2025-07-30 | 2025-08-06 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-03-08 | Suporte ao cliente | 2025-02-08 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-01-09 | Campanhas de marketing digital | 2025-03-08 | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-09 | Parcerias com influenciadores | 2025-01-09 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-03-09 | Campanhas em mídias sociais | 2025-02-09 | 2025-09-03 | 2025-09-10 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-01-10 | Análises de desempenho do app | 2025-03-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas
2025-02-10 | Implementação de melhorias | 2025-01-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas
11.1 | Análise de expansão para novas cidades ou países | 2025-02-10 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas
2025-02-11 | Parcerias para expansão | 2025-01-11 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1 | (vazio) | Iniciação | 1
4.3 | DESENVOLVIMENTO | Algoritmo para apresentar a melhor oferta para o usuário | 2025-04-04 | 4500
4.4 | SEGURANÇA | Integração com sistemas de pagamento e localização | 5.1 | 3000
8 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar feedback e métricas | 2025-01-08 | 5000
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir objetivos do app e proposta de valor | 1.1 | 2500
|  | Identificar recursos principais (APIs de transporte) | 1.2 | 2000
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Formar equipe de desenvolvimento e marketing | 1.3 | 3200
1.3 | DESIGN | Design da interface (UI) e protótipos | 3.1 | 2000
| (vazio) | Planejamento | 2 | 7700
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Análise de mercado e concorrência | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Identificar parcerias com empresas de transporte | 2025-03-02 | 2500
3.1 | DESIGN | Teste de usabilidade e ajustes | 2025-02-03 | 2250
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de transporte | 2025-02-04 | 4000
2025-01-05 | QUALIDADE | Testes de funcionalidade e usabilidade | 6.1 | 7500
| (vazio) | Testes | 6
2025-01-06 | REDES | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 2025-01-07 | 7500
| (vazio) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7 | 7500
2025-01-07 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing | 2025-02-07 | 6600
2025-01-08 | EQUIPE TÉCNICA | Atualizações e melhorias | 2025-02-08 | 4000
2025-01-09 | EQUIPE TÉCNICA | Parcerias com influenciadores | 2025-02-09 | 2500
2025-01-10 | COMERCIAL | Implementação de melhorias | 2025-02-10 | 2600
2025-02-03 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolvimento da estrutura do app | 4.1 | 6000
| (vazio) | Desenvolvimento | 4 | 4250
2025-02-04 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolvimento da IA para comparação de preços | 2025-03-04 | 4500
2025-02-07 | (vazio) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8 | 14100
2025-02-08 | EQUIPE TÉCNICA | Suporte ao cliente | 2025-03-08 | 2000
2025-02-09 | EQUIPE TÉCNICA | Campanhas em mídias sociais | 2025-03-09 | 9000
2025-03-01 | GERENTE DE PROJETO | Definir requisitos do app (escopo) | 2.2 | 2500
2025-03-02 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3 | 7000
2025-03-08 | EQUIPE TÉCNICA | Campanhas de marketing digital | 2025-01-09 | 3500
| (vazio) | Marketing e Divulgação | 9 | 11000
2025-03-09 | DESEMPENHO | Análises de desempenho do app | 2025-01-10 | 4000
| (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10 | 15000
2025-04-04 | (vazio) | Integração e Segurança | 5 | 19000
Total Geral |  |  |  | 180700

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250