## rede de procedencia
Descrição | Atividade | Dependência | Duração (dias)
Iniciação (definir objetivos e proposta de valor) | A | - | 14
Identificar recursos principais | B | A | 14
Formar equipe de desenvolvimento e marketing | C | A | 14 |  |  | B | 14
Análise de mercado e concorrência | D | B/C | 14 |  |  | 14 | 28
Definir requisitos do app | E | D | 14 |  |  | 105 | 119
Identificar parcerias com empresas de transporte | F | D/E | 14 |  |  | 91 | 91
Design da interface e protótipos | G | F/E | 7
Teste de usabilidade e ajustes | H | G | 7 |  |  |  |  | D | 14 | E | 14 |  | G | 7 | H | 7 |  | J | 7 | K | 14 | L | 14
Desenvolvimento da estrutura do app | I | E/H | 14 | A | 14 |  |  | 28 | 42 | 42 | 56 |  | 70 | 77 | 77 | 84 |  | 98 | 105 | 105 | 119 | 119 | 133
Integração com APIs de transporte | J | I | 7 | 0 | 14 |  |  | 119 | 133 | 133 | 147 |  | 147 | 154 | 154 | 161 |  | 140 | 147 | 119 | 133 | 133 | 147
Desenvolvimento da IA de comparação de preços | K | J | 14 | 91 | 105 |  |  | 91 | 91 | 91 | 91 |  | 77 | 77 | 77 | 77 |  | 42 | 42 | 14 | 14 | 14 | 14
Algoritmo de melhor oferta para usuário | L | K | 14 | 91 | 91
Integração com pagamento e localização | M | J/L | 14 |  |  | C | 14 | [18 empty] | P | 14 | Q | 14 | R | 14 | S | 14
Testes de funcionalidade e usabilidade | N | H/M | 7 |  |  | 14 | 28 | [18 empty] | 168 | 182 | 182 | 196 | 196 | 210 | 210 | 224
Infraestrutura para publicação | O | N | 14 |  |  | 105 | 119 | [14 empty] | M | 14 |  |  | 168 | 182 | 182 | 196 | 196 | 210 | 210 | 224
Criação de materiais de marketing | P | N/O | 14 |  |  | 91 | 91 | [8 empty] | I | 14 |  |  |  |  | 133 | 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Monitoramento e feedback | Q | P | 14 | [12 empty] | 84 | 98 |  |  |  |  | 147 | 161
Atualizações e melhorias | R | Q | 14 | [7 empty] | F | 14 |  |  |  | 126 | 140 |  |  |  |  | 14 | 14
Suporte ao cliente | S | R | 14 | [7 empty] | 56 | 70 |  |  |  | 42 | 42
[11 empty] | 133 | 147
[11 empty] | 77 | 77 | [9 empty] | N | 7
[22 empty] | 147 | 154
[22 empty] | 161 | 168
[22 empty] | 14 | 14 | O | 14
[24 empty] | 154 | 168
[24 empty] | 154 | 168
[24 empty] | 0 | 0

## CAPA(PREVISÕES DO ORÇAMENTO)
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Faire-Advisor
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
|  | Fonte | https://escritoriodeprojetos.com.br/download/previsoes-do-orcamento/
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2025-04-16 | Icaro Luiz Dellalo Silvas | base de orçamento
Instruções |  | 45768
Ref. | Aba | Respons | Passos
0 | Param | PMO | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2025-04-16 | Icaro Luiz Dellalo Silva | Icaro
2 | 2025-04-16 | Isaac Ferreira dos Santos | Isaac
3 | 2025-04-16 | Giovanne Braga Costa | Gioavanne
4 | 2025-04-16 | Caroline dos Santos Gomes | Caroline

## ORÇADO
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Faire-Advisor |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | TOTAL
Patrocinador | Khipo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 36750 | 2900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 44050
Investimento Acumulado |  | 36750 | 39650 | 40050 | 40450 | 40850 | 41250 | 41650 | 42050 | 42450 | 42850 | 43250 | 43650 | 44050
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Taxa de Crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento. |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Gasto |  |  | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Investimentos
Custo de Implementação |  | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8800
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design da interface (UI) e protótipos |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Teste de usabilidade e ajustes |  | 2250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250
Desenvolvimento da estrutura do app |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Desenvolvimento da IA para comparação de preços |  | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500
Integração com sistemas de pagamento e localização |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Testes de funcionalidade e usabilidade |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 42462.0281
Payback |  | 0
ROI |  | -19.86%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## REALIZADO
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Faire-Advisor |  | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | TOTAL
Patrocinador | Khipo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 18000 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 55800
Investimento Acumulado |  | 18000 | 21150 | 24300 | 27450 | 30600 | 33750 | 36900 | 40050 | 43200 | 46350 | 49500 | 52650 | 55800
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Gasto |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 6600
Investimentos
Custo de Implementação |  | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8800
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design da interface (UI) e protótipos |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
Teste de usabilidade e ajustes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desenvolvimento da estrutura do app |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Desenvolvimento da IA para comparação de preços |  | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Integração com sistemas de pagamento e localização |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testes de funcionalidade e usabilidade |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 44409.1084
Payback |  | 0
ROI |  | -210%
Note on C9: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C11: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C13: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C15: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo
Note on C17: Eduardo Montes, PMP: Explique o ganho financeiro e forma de cálculo

## STATUS
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 36750 | 18000 | 36750 | 18000 | -18750 | -51.02%
1 | 2900 | 3150 | 39650 | 21150 | -18500 | -46.66%
2 | 400 | 3150 | 40050 | 24300 | -15750 | -39.33%
3 | 400 | 3150 | 40450 | 27450 | -13000 | -32.14%
4 | 400 | 3150 | 40850 | 30600 | -10250 | -25.09%
5 | 400 | 3150 | 41250 | 33750 | -7500 | -18.18%
6 | 400 | 3150 | 41650 | 36900 | -4750 | -11.4%
7 | 400 | 3150 | 42050 | 40050 | -2000 | -4.756%
8 | 400 | 3150 | 42450 | 43200 | 750 | 1.767%
9 | 400 | 3150 | 42850 | 46350 | 3500 | 8.168%
10 | 400 | 3150 | 43250 | 49500 | 6250 | 14.45%
11 | 400 | 3150 | 43650 | 52650 | 9000 | 20.62%
12 | 400 | 3150 | 44050 | 55800 | 11750 | 26.67%
Total | 44050 | 55800
Saldo Final | -11750

## PARAM
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Faire-Advisor
Mês de início | 2025-02-01
Patrocinador | Khipo

## CAPA(GESTÃO DE RISCO)
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Faire Advisor
Gerente Responsável |  | Ricardo Almeida
Data da avaliação |  | 2025-12-23
Histórico da avaliação de riscos
2025-12-23 | Elaboração da análise da avaliação de risco entre outras medidas de planejamento.

## IDENTIFICAR
Identificação dos Riscos
Faire Advisor
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y)
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais
R01 | API (Integração) | Segurança | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Mitigar | Utilizar autenticação forte via tokens, criptografia de dados em trânsito e conformidade com a LGPD | Monitoramento contínuo e alertas de acesso indevido | Perda de credibilidade com usuários e parceiros, além de possíveis processos judiciais. | 0.08
R02 | Backend | Desempenho | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Mitigar | Escalonamento automático de infraestrutura, cache inteligente e balanceamento de carga | Uso de serviços em nuvem elásticos ou fallback para tela informativa | Redução na base de usuários, aumento de custos com suporte e impacto em métricas de desempenho. | 0.32
R03 | Banco de Dados | Funcionalidade | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Mitigar | Validar consistência dos dados a cada requisição, usar logs de integridade e backups automatizados | Mostrar última atualização ao usuário e permitir feedback | Aumento de solicitações de suporte, queda no engajamento e necessidade de retrabalho técnico. | 0.16
R04 | Interface do Usuário | Funcionalidade | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Mitigar | Realizar testes de usabilidade, aplicar UX Writing e boas práticas de design responsivo | Iterações rápidas com base em feedback dos usuários | Mau posicionamento no mercado, queda na taxa de conversão e rejeição em avaliações de loja de aplicativos. | 0.04
R05 | Legal | Legal | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Evitar | Validar contratos de uso com as plataformas (Uber/99), revisar política de uso de dados públicos | Suspensão temporária da funcionalidade e reformulação jurídica do serviço | Multas, bloqueio de acesso às APIs e impacto direto na operação do app. | 0.08

## QUALIFICAR
Qualificação dos Riscos
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
Faire Advisor
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais
R01 | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 25% | 17%
R02 | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 12% | 10%
R03 | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.16 |  | 80% | 100%
R04 | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Baixa - 0,1 | Insignificante - 1,05 | Maior que 20% - 2,80 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.04 |  | 10% | 7%
R05 | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Moderada - 0,2 | Menor que 5% - 1,10 | Entre 10% e 20% - 2,40 | 2.64 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 60% | 17%

## QUANTIFICAR
Quantificação dos Riscos
Faire Advisor
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais
R01 | Como resultado de falhas de autenticação na API | Pode ocorrer acesso não autorizado aos dados de localização e preço | O que acarretaria vazamento de dados sensíveis dos usuários | Isaac | Perda de credibilidade com usuários e parceiros, além de possíveis processos judiciais. | 2500 | 5 | Possível atraso na liberação da versão beta e necessidade de retrabalho em segurança | Utilizar autenticação forte via tokens, criptografia de dados em trânsito e conformidade com a LGPD | Monitoramento contínuo e alertas de acesso indevido
R02 | Como resultado de sobrecarga nos servidores em horários de pico | Pode ocorrer lentidão ou falhas na exibição dos preços | O que acarretaria perda de confiança do usuário e evasão da plataforma | Giovanne | Redução na base de usuários, aumento de custos com suporte e impacto em métricas de desempenho. | 1200 | 3 | Sobrecarga de servidores pode exigir upgrade de plano ou instância extra na nuvem | Escalonamento automático de infraestrutura, cache inteligente e balanceamento de carga | Uso de serviços em nuvem elásticos ou fallback para tela informativa
R03 | Como resultado de falha na sincronização entre a API e o banco de dados | Pode ocorrer exibição de valores incorretos ou desatualizados | O que acarretaria decisões erradas por parte do usuário e prejuízo à reputação da plataforma | Giovanne | Aumento de solicitações de suporte, queda no engajamento e necessidade de retrabalho técnico. | 8000 | 30 | Pode exigir retrabalho na integração com banco de dados e teste extensivo, impactando cronograma e equipe | Validar consistência dos dados a cada requisição, usar logs de integridade e backups automatizados | Mostrar última atualização ao usuário e permitir feedback
R04 | Como resultado de má usabilidade ou layout não intuitivo | Pode ocorrer desistência do uso antes da finalização da consulta | O que acarretaria redução no engajamento e impacto negativo na retenção de usuários | Caroline | Mau posicionamento no mercado, queda na taxa de conversão e rejeição em avaliações de loja de aplicativos. | 1000 | 2 | Readequações de layout podem demandar contratação pontual de UX/UI Designer | Realizar testes de usabilidade, aplicar UX Writing e boas práticas de design responsivo | Iterações rápidas com base em feedback dos usuários
R05 | Como resultado do uso de dados de APIs sem contrato ou autorização explícita | Pode ocorrer violação de termos de uso das plataformas integradas | O que acarretaria sanções legais ou necessidade de descontinuação do serviço | Ícaro | Multas, bloqueio de acesso às APIs e impacto direto na operação do app. | 6000 | 5 | Revisão jurídica de uso de dados pode envolver consultoria legal e renegociação com plataformas integradas | Validar contratos de uso com as plataformas (Uber/99), revisar política de uso de dados públicos | Suspensão temporária da funcionalidade e reformulação jurídica do serviço